## Product Backlog
S | [6 empty] | Type Complexity | Point |  | Name | Status | Log UC & Point
[7 empty] | Simple | 1 |  | Thắng |  | 14
[7 empty] | Medium | 2 |  | Phát |  | 15
[7 empty] | Complexity | 3 |  | Huỳnh |  | 14
|  | THE APPLICATION DEVELOPMENT PROJECT TOPIC |  |  |  |  | Total | 85 |  | Trúc |  | 14
|  | PRODUCT BACKLOG | [7 empty] | Giang |  | 14
[10 empty] | Khánh |  | 14
STT | Function Name | Feature | Complexity | Planned Code Iteration | In-charge Roll Number | In-charge Full Name | Actual Code Iteration | Time: Begin | Time: Deadline | Time: Resit | Note
1 | Thiết lập Base Project (.NET & Flutter) và DB Schema | Core | Simple | Iteration 1 | CE180701 | Trương Minh Thắng | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | Done
2 | Register | Auth | Medium | Iteration 1 | CE180701 | Trương Minh Thắng | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
3 | Lưu JWT Token & Login | Auth | Complex | Iteration 1 | CE180701 | Trương Minh Thắng | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
4 | Logout & Quản lý Refresh Token | Auth | Medium | Iteration 1 | CE180701 | Trương Minh Thắng | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
5 | Chức năng Xác thực Email và Gửi lại Email | Auth | Complex | Iteration 1 | CE180701 | Trương Minh Thắng | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
6 | Chức năng Xem & Cập nhật User Profile | User | Simple | Iteration 1 | CE180701 | Trương Minh Thắng | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
7 | Chức năng Admin Quản lý User (Soft Delete, Danh sách) | User | Simple | Iteration 1 | CE180701 | Trương Minh Thắng | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
8 | Chức năng Xem danh sách Môn học (Home Screen) | Subject | Simple | Iteration 1 | CE180701 | Trương Minh Thắng | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
9 | Chức năng Kiểm tra điều kiện & Bắt đầu bài thi | Attempt | Complex | Iteration 1 | CE181115 | Thanh Trúc | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
10 | Chức năng Giao diện làm bài thi (Chuyển câu hỏi) | Attempt | Complex | Iteration 1 | CE181115 | Thanh Trúc | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | Done
11 | Chức năng Đồng hồ đếm ngược thời gian thi | Attempt | Complex | Iteration 1 | CE181115 | Thanh Trúc | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
12 | Chức năng Lưu nháp đáp án sinh viên đang chọn | Attempt | Medium | Iteration 1 | CE181115 | Thanh Trúc | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
13 | Chức năng Tiếp tục bài thi đang dở (Resume Exam) | Attempt | Complex | Iteration 1 | CE181115 | Thanh Trúc | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
14 | Chức năng Publish / Draft Câu hỏi | Question | Simple | Iteration 1 | CE181566 | Như Huỳnh | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
15 | Chức năng Xem danh sách Đề thi | Exam | Simple | Iteration 1 | CE181566 | Như Huỳnh | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
16 | Chức năng Tạo / Cập nhật / Xóa Đề thi (CRUD) | Exam | Simple | Iteration 1 | CE181566 | Như Huỳnh | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
17 | Chức năng Xem danh sách Câu hỏi trong Đề thi | Exam | Medium | Iteration 1 | CE181566 | Như Huỳnh | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
18 | Chức năng Thêm / Gỡ Câu hỏi khỏi Đề thi | Exam | Complex | Iteration 1 | CE181566 | Như Huỳnh | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
19 | Chức năng Publish / Đóng Đề thi | Exam | Simple | Iteration 1 | CE181566 | Như Huỳnh | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
20 | Teacher xem danh sách đề thi của mình theo trạng thái | Exam | Medium | Iteration 1 | CE181566 | Như Huỳnh
21 | Admin khôi phục đề thi đã xóa mềm (Restore Exam) | Exam | Simple | Iteration 1 | CE181566 | Như Huỳnh
22 | Chức năng Phòng chờ thi ( Nhập code ) | Attempt | Medium | Iteration 1 | CE181566 | Như Huỳnh | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
23 | Teacher xem các môn học được phân công giảng dạy | Subject | Simple |  | CE181688 | Lê Quốc Khánh
24 | Chức năng Xem danh sách Câu hỏi (Question Bank) | Question | Medium | Iteration 1 | CE181688 | Lê Quốc Khánh | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
25 | Chức năng Tạo Câu hỏi mới | Question | Complex | Iteration 1 | CE181688 | Lê Quốc Khánh | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
26 | Chức năng Cập nhật / Xóa Câu hỏi | Question | Medium | Iteration 1 | CE181688 | Lê Quốc Khánh | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
27 | Chức năng Thêm Đáp án (Options) cho Câu hỏi | Question | Complex | Iteration 1 | CE181688 | Lê Quốc Khánh | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
28 | Chức năng Cập nhật / Xóa Đáp án | Question | Medium | Iteration 1 | CE181688 | Lê Quốc Khánh | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
29 | Chức năng Xem danh sách Giáo viên của Môn học | Teacher | Medium | Iteration 1 | CE181688 | Lê Quốc Khánh | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
30 | Chức năng Gửi Yêu cầu làm Giáo viên | TeacherRequest | Simple | Iteration 1 | CE181688 | Lê Quốc Khánh | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
31 | Xem danh sách môn học khả dụng để đăng ký giảng dạy | TeacherRequest | Simple | Iteration 1 | CE181688 | Lê Quốc Khánh
32 | Xem danh sách yêu cầu đăng ký giảng dạy của cá nhân | TeacherRequest | Simple | Iteration 1 | CE181688 | Lê Quốc Khánh
33 | Chức năng Admin Xét duyệt/Từ chối Yêu cầu Giáo viên | TeacherRequest | Medium | Iteration 1 | CE181688 | Lê Quốc Khánh | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
34 | Chức năng Admin Tạo / Sửa / Xóa Môn học | Subject | Medium | Iteration 1 | CE181877 | Phi Phát | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
35 | Xem chi tiết Môn học | Subject | Simple | Iteration 1 | CE181877 | Phi Phát | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
36 | Chức năng Sinh viên Enroll / Unenroll Môn học | Enrollment | Medium | Iteration 1 | CE181877 | Phi Phát | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
37 | Chức năng Xem danh sách Sinh viên đã Enroll Môn học | Enrollment | Simple | Iteration 1 | CE181877 | Phi Phát | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
38 | Chức năng Xem các Môn học Sinh viên đã đăng ký | Subject | Simple | Iteration 1 | CE181877 | Phi Phát | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
39 | Chức năng Admin Gán / Gỡ Giáo viên khỏi Môn học | Teacher | Medium | Iteration 1 | CE181877 | Phi Phát | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
40 | Chức năng Cảnh báo & Tự động nộp bài khi hết giờ | Attempt | Medium | Iteration 1 | CE182527 | Lê Quang Giang | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
41 | Chức năng Nộp bài thi (Submit Attempt) | Result | Complex | Iteration 1 | CE182527 | Lê Quang Giang | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
42 | Chức năng Chấm điểm tự động (Auto Grade Logic) | Result | Medium | Iteration 1 | CE182527 | Lê Quang Giang | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
43 | Chức năng Xem Kết quả và Kiểm tra lại đáp án | Result | Medium | Iteration 1 | CE182527 | Lê Quang Giang | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
44 | Chức năng Xem Bảng xếp hạng Đề thi (Ranking) | Ranking | Medium | Iteration 1 | CE182527 | Lê Quang Giang | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
45 | Chức năng Gửi Thông báo (Event Trigger Logic) | Notification | Simple | Iteration 1 | CE182527 | Lê Quang Giang | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
46 | Chức năng Xem danh sách Thông báo | Notification | Simple | Iteration 1 | CE182527 | Lê Quang Giang | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress
47 | Chức năng Đánh dấu Thông báo đã đọc | Notification | Simple | Iteration 1 | CE182527 | Lê Quang Giang | Iteration 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | In progress